## Sheet1
|  | Sprint 1 Total = | 160
|  |  |  | Sprint 2 |  | Total = | 240
|  | ideal/day = | 5.7143 |  |  | Ideal Day = | 8.5714
Day | Completed | Remaining Effort | Ideal Burndown | Day | Completed | Remaining | ideal
1 | 0 | 160 | 154.2857 | 1 | 0 | 240 | 240
2 | 16 | 144 | 148.5714 | 2 | 4 | 236 | 231.4286
3 | 12 | 132 | 142.8571 | 3 | 0 | 236 | 222.8571
4 | 3 | 129 | 137.1429 | 4 | 7 | 229 | 214.2857
5 | 0 | 129 | 131.4286 | 5 | 0 | 229 | 205.7143
6 | 14 | 115 | 125.7143 | 6 | 5 | 224 | 197.1429
7 | 10 | 105 | 120 | 7 | 3 | 221 | 188.5714
8 | 15 | 90 | 114.2857 | 8 | 4 | 217 | 180
9 | 14 | 76 | 108.5714 | 9 | 15 | 202 | 171.4286
10 | 10 | 66 | 102.8571 | 10 | 7 | 195 | 162.8571
11 | 7 | 59 | 97.1429 | 11 | 4 | 191 | 154.2857
12 | 8 | 51 | 91.4286 | 12 | 0 | 191 | 145.7143
13 | 6 | 45 | 85.7143 | 13 | 0 | 191 | 137.1429
14 | 7 | 38 | 80 | 14 | 9 | 182 | 128.5714
15 | 5 | 33 | 74.2857 | 15 | 14 | 168 | 120
16 | 3 | 30 | 68.5714 | 16 | 9 | 159 | 111.4286
17 | 0 | 30 | 62.8571 | 17 | 4 | 155 | 102.8571
18 | 0 | 30 | 57.1429 | 18 | 18 | 137 | 94.2857
19 | 5 | 25 | 51.4286 | 19 | 4 | 133 | 85.7143
20 | 3 | 22 | 45.7143 | 20 | 2 | 131 | 77.1429
21 | 0 | 22 | 40 | 21 | 0 | 131 | 68.5714
22 | 4 | 18 | 34.2857 | 22 | 9 | 122 | 60
23 | 6 | 12 | 28.5714 | 23 | 3 | 119 | 51.4286
24 | 5 | 7 | 22.8571 | 24 | 0 | 119 | 42.8571
25 | 5 | 2 | 17.1429 | 25 | 14 | 105 | 34.2857
26 | 0 | 2 | 11.4286 | 26 | 11 | 94 | 25.7143
27 | 2 | 0 | 5.7143 | 27 | 10 | 84 | 17.1429
28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 79 | 8.5714
Release 1 | 400 |  | 7.1429
Day | Completed | Remaining Effort | Ideal Burndown
1 | 0 | 400 | 392.8571
2 | 16 | 384 | 385.7143
3 | 12 | 372 | 378.5714
4 | 3 | 369 | 371.4286
5 | 0 | 369 | 364.2857
6 | 14 | 355 | 357.1429
7 | 10 | 345 | 350
8 | 15 | 330 | 342.8571
9 | 14 | 316 | 335.7143
10 | 10 | 306 | 328.5714
11 | 7 | 299 | 321.4286
12 | 8 | 291 | 314.2857
13 | 6 | 285 | 307.1429
14 | 7 | 278 | 300
15 | 5 | 273 | 292.8571
16 | 3 | 270 | 285.7143
17 | 0 | 270 | 278.5714
18 | 0 | 270 | 271.4286
19 | 5 | 265 | 264.2857
20 | 3 | 262 | 257.1429
21 | 0 | 262 | 250
22 | 4 | 258 | 242.8571
23 | 6 | 252 | 235.7143
24 | 5 | 247 | 228.5714
25 | 5 | 242 | 221.4286
26 | 0 | 242 | 214.2857
27 | 2 | 240 | 207.1429
28 | 0 | 240 | 200
29 | 0 | 240 | 192.8571
30 | 4 | 236 | 185.7143
31 | 0 | 236 | 178.5714
32 | 7 | 229 | 171.4286
33 | 0 | 229 | 164.2857
34 | 5 | 224 | 157.1429
35 | 3 | 221 | 150
36 | 4 | 217 | 142.8571
37 | 15 | 202 | 135.7143
38 | 7 | 195 | 128.5714
39 | 4 | 191 | 121.4286
40 | 0 | 191 | 114.2857
41 | 0 | 191 | 107.1429
42 | 9 | 182 | 100
43 | 14 | 168 | 92.8571
44 | 9 | 159 | 85.7143
45 | 4 | 155 | 78.5714
46 | 18 | 137 | 71.4286
47 | 4 | 133 | 64.2857
48 | 2 | 131 | 57.1429
49 | 0 | 131 | 50
50 | 9 | 122 | 42.8571
51 | 3 | 119 | 35.7143
52 | 0 | 119 | 28.5714
53 | 14 | 105 | 21.4286
54 | 11 | 94 | 14.2857
55 | 10 | 84 | 7.1429
56 | 5 | 79 | 0